## 課題表
No | 発生日 | 報告者 | 画面 | 機能 | 内容 | 状態 | 対応日 | 担当者 | 対応内容 | 確認日 | 確認 | 備考
1 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 電話番号以外の入力にmaxlengthが指定されていない | 完了 | 2020-04-06 | 依田 | 電話番号以外にもmaxlengthを指定 | 2020-04-10 | OK
2 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 電話番号に半角数字以外の文字が入力されてしまう。 | 対応中 | 2020-04-08 | 依田 | 半角数字以外が入力された時、アラートを出す 4/18 半角数字以外が入力された際に忠告 | 2020-04-10 | テキストに半角数字以外、文字を入力することができます。また、確認画面に遷移してしまいます。アラートが表示されません。 理想は入力時に半角数字のみ入力できるようにしてください。 | ×追加されていない
3 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 古いデータの場合、性別に異なる値がはいっており、初期値が選択されていない | 対応中 | 2020-04-08 | 依田 | 4/18 初期値（男）が選択されるよう修正 | 2020-04-10 | m、f以外の値の場合、スクリプトエラーになっています。 必ず、実装した箇所のロジックはテストで通すように確認しましょう。 | ×生年月日が戻っていない 修正画面を開いた後に再度追加画面を開くと初期値(男)が入っていない点を修正
4 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 一度入力した後、再度追加画面を開くと、電話番号、生年月日が前回の値になっている。 | 対応中 | 2020-04-06 | 依田 | 4/18 初期値（null）になるように修正 | 2020-04-10 | 追加画面を再度ひらくと、空になっています。 | 修正画面を開いた後に再度追加画面を開くと初期値(null)が入っていない点を修正
5 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 追加完了画面のメッセージが空になっている。 | 完了 |  | 依田
6 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 生年月日がDBに反映されていない。 | 完了 |  | 依田
7 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 修正 | 修正でエラーになる | 対応中 | 2020-04-06 | 依田 | 修正画面が正常に表示されるようになり、修正可能 | 2020-04-10 | 正しく修正されない。下記のjsonが送付されている。 男→女 変更したが反映されていない。 | パスワードのみ更新可能。その他は未実装。
8 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 削除 | 削除でエラーになる | 完了 |  | 依田 |  | 2020-04-10 | OK | ソース受け取り。正常。
9 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 一覧 | 性別の表示不正。DBの値がそのまま表示されている。 | 完了 | 2020-04-06 | 依田 | 男・女で表示されるように修正 | 2020-04-10 | OK
10 | 2020-03-28 | 八鍬 | ユーザー管理 | 一覧 | 一覧からパスワードを削除したほうがよい。 | 完了 | 2020-04-06 | 依田 | パスワード削除 | 2020-04-10 | OK
11 | 2020-04-05 | 八鍬 | ユーザー管理 | 追加 | 登録済みのユーザーを追加すると、完了画面まで進んでしまう。本来は、追加から確認画面の間でユーザーチェックを行い、エラーを表示するのが望ましい。
12 | 2020-04-05 | 八鍬 | ユーザー管理 | 修正 | 選択が未選択で修正ボタンをクリックすると何の反応もない。エラーメッセージを表示したほうがよい。
13 | 2020-04-05 | 八鍬 | ユーザー管理 | 削除 | 選択が未選択で削除ボタンをクリックすると何の反応もない。エラーメッセージを表示したほうがよい。
14 | 2020-04-05 | 八鍬 | ユーザー管理 | 検索 | 初期画面表示後、検索のテキストに何も入力しないで、検索ボタンをクリックすると、5秒以上たってから、他のボタンをクリックできるようになる。（検索処理が重たい）

## 20200328
追加
○1 | 電話番号以外の入力にmaxlengthが指定されていない |  | ×追加されていない
2 | 電話番号に半角数字以外の文字が入力されてしまう。
3 | 古いデータの場合、性別に異なる値がはいっており、初期値が選択されていない
○4 | 一度入力した後、再度追加画面を開くと、電話番号、生年月日が前回の値になっている。 |  | ×生年月日が戻っていない
○5 | 追加完了画面のメッセージが空になっている。 |  | 〇OK
○6 | 生年月日がDBに反映されていない。 |  | 〇OK
修正
1 | 修正でエラーになる | パスワードのみ更新可能。その他は未実装。
削除
2 | 削除でエラーになる | ソース受け取り。正常。
一覧
○1 | 性別の表示不正。DBの値がそのまま表示されている。 |  | 〇OK
○2 | 一覧からパスワードを削除したほうがよい。 |  | 〇OK

## 20200316
アカウントIDの入力欄と検索ボタン設置
アカウントID |  | user | [6 empty] | →前方一致で検索する
検索
追加 |  |  | 修正 |  |  | 削除
user1 | [7 empty] | user1
xx2 | [7 empty] | user3
user3 | [6 empty] | → | user5
xxx1
user5
tbl_users |  |  |  |  | カラム追加。データを消さずに。
| id |  |  |  | id
| user_id |  | → |  | user_id |  | vachar
| password |  |  |  | password |  | vachar
| sys_date |  |  |  | first_name |  | vachar | 50
[5 empty] | last_name |  | vachar | 50
[5 empty] | address |  | vachar | 250
[5 empty] | tel |  | vachar | 20
[5 empty] | gender |  | vachar | 1
[5 empty] | birthday |  | date
[5 empty] | sys_date |  | timestamp
□画面イメージ
ユーザーID
パスワード
名字
名前
電話番号
| 性別 |  | ●男性 〇女性
生年月日
|  |  |  | OK |  | キャンセル
□入力項目
| 画面表示項目名 |  | タイプ |  | 型 |  | 長さ |  | 必須 | 備考
1 | ユーザーID |  | テキスト |  | 半角英数字 |  | 50 |  | 〇
2 | パスワード |  | テキスト |  | 半角英数字 |  | 50 |  | 〇
3 | 名字 |  | テキスト |  | 全角 |  | xx |  | 〇
4 | 名前 |  | テキスト |  | 全角 |  |  |  | 〇
5 | 電話番号 |  | テキスト |  | 半角数字 |  |  |  | 〇
6 | 性別 |  | ラジオ |  | － |  |  |  | 〇
7 | 生年月日 |  |  |  | 半角数字 |  |  |  | 〇
□処理 | [8 empty] | チェック内容 |  | 必須チェック | 半角英数字 | 全角
1 | OK |  | (1) | 画面項目をチェック |  |  |  |  | ユーザーID |  | 〇 | 〇 | ×
|  |  | (2) | 確認画面に遷移
2 | キャンセル
変更依頼
(1)性別をラジオボタンで保存。
→テーブルに保存する際は、m、fで保存。
(2)追加画面の項目のレイアウト調整
テキストボックスの位置を揃える
(3)項目の整理。設計書修正。
(4)生年月日をリストボックスに変更。
(5)電話番号を3つのテキストに変更。
(6)全角文字不要なテキストボックスは、半角文字のみ入力可能とする制御。
変更依頼
★(1)性別をラジオボタンで保存。
→テーブルに保存する際は、m、fで保存。
◇(4)生年月日をリストボックスに変更。
→日付のチェック（31日判断、うるう年判断）
→
(5)電話番号を3つのテキストに変更。
(6)全角文字不要なテキストボックスは、半角文字のみ入力可能とする制御。
(2)追加画面の項目のレイアウト調整
テキストボックスの位置を揃える
(3)項目の整理。設計書修正。

## 202003XX
アカウントIDの入力欄と検索ボタン設置
アカウントID |  | user | [5 empty] | →前方一致で検索する
検索
追加 |  |  | 修正 |  | 削除
user1 | [6 empty] | user1
xx2 | [6 empty] | user3
user3 | [5 empty] | → | user5
xxx1
user5
tbl_users |  |  |  | カラム追加。データを消さずに。
| id |  |  | id
| user_id |  | → | user_id |  | vachar
| password |  |  | password |  | vachar
| sys_date |  |  | first_name |  | vachar | 50
|  |  |  | last_name |  | vachar | 50
|  |  |  | address |  | vachar | 250
|  |  |  | tel |  | vachar | 20
|  |  |  | gender |  | vachar | 1
|  |  |  | birthday |  | date
|  |  |  | sys_date |  | timestamp
ユーザーID
パスワード
名字
名前
電話番号
| 性別 |  | ●男性 〇女性
生年月日